63-007-R Manažer projektu

Příloha č. 3 – neúplný logický rámec projektu k úkolu č.1 praktické a ústní části zkoušky:

|  | Objektivně ověřitelné ukazatele | Zdroje informací k ověření | Předpoklady, rizika |
| --- | --- | --- | --- |
| Širší cíl projektu (1) Zvýšit efektivitu rozvoje a dalšího vzdělávání zaměstnanců veřejné správy. | Měřitelné indikátory (2) Využívání vytvořeného kurzu AJ minimálně 50% pracovníků celní správy (CS). | Zdroje ověření indikátorů (3) Statistika zapojených zaměstnanců CS. |  |
| Cíl projektu (4) XXX | Měřitelné indikátory (5) Dosažená 80% úspěšnost studia vytvořeného kurzu. | Zdroje ověření indikátorů (6) Statistika přístupů na příslušný server. Výsledky testů. Vydané certifikáty. | Nezbytné vnější podmínky (7) Platnost požadavku splnit kvalifikační podmínku „znalost jednoho cizího jazyka min. v úrovni A1“ všemi zaměstnanci CS. Podpora e-learningové formy vzdělávání vedoucími pracovišť CS. |
| Výstupy projektu (8) 1. Vytvoření e-learningového portálu. 2. Vytvořený e-learningový jazykový vzdělávací kurz pro výuky angličtiny. 3. Pilotní ověření kurzu. | Měřitelné indikátory (9) Funkční e-learningový portál. Vytvořených 12 tematických vzdělávacích modulů (pro každé pololetí 3). 30 zapojených účastníků do pilotního ověření všech vytvořených modulů. | Zdroje ověření indikátorů (10) Projektová dokumentace: - od dodavatele jazykového obsahu kurzu - od dodavatele software Existující přístup každého pracovníka CS k serveru s tímto jazykovým kurzem. | Úroveň výstupů (11) Vytvořené moduly obsahují učivo tak, aby účastníci dosáhli požadované úrovně A1. E-learningový portál umožňující minimálně: studium, testy, nácvik slovíček, použití audionahrávek a generování statistik o studiu účastníků. |
| Činnosti v projektu (12) 1. vytvoření architektury vzdělávacího jazykového kurzu. 2. vytvoření e-learningového prostředí 3. příprava tvůrců kurzů na tvorbu podle vytvořené architektury a možností e-prostředí. XXX | Měřitelné vstupy (13) Realizační tým: - metodik - lektor AJ XXX - tvůrce učebních materiálů Server pro e-learningové prostředí. Existence vnitřní počítačové sítě Vybavení pracovníků PC s připojením na Internet. | Časový rámec (14) (1) 1 měsíc (2) 3 měsíce (3) 2 měsíce XXX | Úroveň vstupů (15) Metodik má XXX Tvůrce materiálů XXX Jednotné přístupy na Internet na všech pracovištích CS. Kapacita serveru umožňující statisticky evidovat průběh studia v dalších 5 letech po ukončení vývoje kurzů. |
|  |  |  | Počáteční podmínky (16) Schválení generálním ředitelstvím cel. Získání potřebných finančních prostředků. Instalace výkonnějšího software pro správu sítě (síťový OS) |